Załącznik nr 7 do SIWZ

( Projekt umowy )

UMOWA NR ………

zawarta w dniu ………….… w Urzędzie Gminy Rachanie, pomiędzy GMINĄ RACHANIE, reprezentowaną przez:

Romana Miedziaka – Wójta Gminy Rachanie
z kontrasygnatą Skarbnika – Agaty Niedziółka

NIP 921-198-71-14, REGON 950368960	
ul. Dolna 1, 22-640Rachanie

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM

a firmą

…………………………………………………………………………………………………

KRS/PESEL …………………………………

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………

NIP ………………………, REGON ……………………

zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

- 1. .………………………………………………………………………………………………

- 2. ………………………………………………………………………………………………

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na 

     Rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Grodysławice 
     gmina Rachanie

     zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dokumentacją   
     budowlaną  oraz złożoną ofertą stanowiącymi integralną część niniejszej  umowy.

2.  Zakres robót budowlanych obejmować będzie: 

     I. Roboty rozbiórkowe
        - rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych – 280 szt.
        - rozbiórka ogrodzenia z siatki o wysokości 2,0m – 425 m
    II. Wykonanie studni odgazowujących
        - wykonanie studzienek o średnicy 0,80 m z rur betonowych wypełnionych materiałem 
          przepuszczalnym głębokości 0d 4,00m do 2,00m – 6 szt.
    III. Roboty przed wykonaniem warstwy rekultywacyjnej i roślinności rekultywacyjnej
          - przemieszczenie i zagęszczenie masy odpadów - 1316 m3

- obsypanie warstwy odpadów wapnem – 3790 m2
          - plantowanie terenu – 1137 m3
    IV. Wykonanie warstwy rekultywacyjnej
          - dokop na dolną warstwę rekultywacyjną gruntu słabo przepuszczalnego grubości
            40 cm i jej formowanie z zagęszczeniem – 1516 m 3
          - dokop na górną warstwę rekultywacyjną gruntu 9urodzajną) grubości 25 cm 
             – 1002,5 m3
     V.  Zabiegi przed wykonaniem roślinności rekultywacyjnej
          - zabiegi agrotechniczne i nawożenie nawozami mineralnymi – 0,401 ha
     VI. Roślinność rekultywacyjna

- obsianie mieszaniną traw 4010 m2, 48,12 kg
          - nasadzenie wierzby wiciowej – 1570 m2, 864 szt.
          - sadzenie roślinności liściastej - 2640 m2, 107 szt.
          - sadzenie roślinności mieszanej – 4850 m2, 242 szt.
      VII. Odwodnienie
          - wykonanie rowu wsiąkowego głębokości 100 cm – 110 m

3.  Szczegółowy zakres robót określający przedmiot zamówienia obejmuje :
           a) dokumentacja projektowa – ( załącznik nr  8 do SIWZ ), 
           b) przedmiarach robót – ( załącznik nr 9 do SIWZ ).

OBOWIĄZKI STRON

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych szczegółowo w §1 zgodnie z ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją budowlaną, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.

- Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót.

- Materiały i urządzenia  powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz projektu. Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- dostarczenia dokumentacji projektowej przedsięwzięcia,

- niezwłocznego przekazania Wykonawcy placu budowy po podpisania niniejszej umowy, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- Rozpoczęcia – od dnia przekazania placu budowy,

- Zakończenia 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Jako termin realizacji uważa się zakończenie wszystkich robót budowlanych i 
porządkowych objętych przedmiotem zamówienia i zgłoszenie całości zadania do odbioru potwierdzone przez inspektora nadzoru.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR ROBÓT

§ 4

- Ustalone w wyniku przetargu wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi: 
cena brutto …….…… PLN  (słownie:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………) w tym: cena netto …………………… PLN 
i podatek VAT w wysokości ……… %, co stanowi kwotę …………………………PLN.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 5

- Rozliczenie finansowe dokonane będzie w jednym terminie, po upływie terminu określonego w § 3 pkt 1 ppkt 2, po całkowitym i rzeczywistym wykonaniu robót, odbiorze końcowym i wystawieniu faktury przez Wykonawcę.

- Należność za fakturę końcową zostanie uregulowana po przedstawieniu Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań w pełnej wartości robót wykonanych przez Podwykonawców w ramach niniejszej umowy wraz z dokumentem rozliczeniowym potwierdzającym dokonanie przez Wykonawcę zapłaty za roboty wykonane przez Podwykonawców w okresie rozliczeniowym ( łącznie z kopią przelewu bankowego potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem), lub po pisemnym oświadczeniu Wykonawcy, że roboty w okresie rozliczeniowym, którego faktura dotyczy, wykonał siłami własnymi.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w Banku ……………………………………………………………………………………… w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Płatnik: Gmina Rachanie, 22-640 Rachanie, ul. Dolna 1, NIP 921-198-71-14, REGON 950368960.

§ 6

- Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości obiektu do odbioru, w ciągu siedmiu dni powoła komisję odbioru, która w ciągu tygodnia winna zakończyć czynności odbioru lub odmówić odbioru uzasadniając swoją decyzję na piśmie.

- Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

- W przypadku robót zanikowych Zamawiający obowiązany jest przystąpić do ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obniżenia przysługującego wynagrodzenia, zgodnie z ust. 8.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.

- Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

- W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

- Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

KARY UMOWNE, GWARANCJE

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 3 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, inne aniżeli określone w pkt. 1), 2), 3), w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- w przypadku nie dotrzymania terminu przekazania placu budowy określonego w § 2 ust. 7 pkt. 2) niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku opóźnienia w opłacaniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

- W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionych faktur.

§ 8

- Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …….. miesięcy  od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego:

- wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego,

- w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową.

- Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadcza, że okres rękojmi na wykonane roboty wynosi ………. miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.

§ 9

- Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie 
w wysokości 10 % wartości robót brutto, co stanowi kwotę ………………………… PLN, w formie ………………………………………………………………………………

(Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu w pełnej kwocie zostało wpłacone na konto
 Urzędu Gminy Rachanie w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lub. Oddział Rachanie,
  nr rachunku  22 9639 1048 2005 4800 0042 0006).

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń jest ono wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia łącznie z okresem przewidzianym na dokonanie odbioru wykonanych robót oraz na okres rękojmi i gwarancji.

- 70% kwoty zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu zamówienia, zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia lub gwarancji jakości.

- W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie określonym w § 3 umowy, a zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 7 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć obowiązującą gwarancję i/lub poręczenie lub przedłożyć nową gwarancję i/lub poręczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na termin niezbędny do zakończenia prac.

- Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 5, Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

- (Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom następujący zakres robót:

  - ……………………………podwykonawca ………………………………………….)
lub;
(Wykonawca na etapie podpisywania niniejszej umowy nie przewiduje zlecać wykonanie robót podwykonawcom, a wszystkie roboty budowlane wykona samodzielnie.)

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana każdorazowo zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy przedstawić Zamawiającemu na piśmie umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub jej projekcie. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od jej przedstawienia nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń należy uważać, iż wyraził zgodę na jej zawarcie.

- Zasadę określoną w ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

- Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

- W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez wiedzy i zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 2, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 5.

- W sytuacji określonej w ust. 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci odmowy podpisania protokołu odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszej umowie.

§ 11

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

- Zamawiający – …………………………………………………………………………

- Wykonawca - …………………………………………………………………………..

    - Wykonawca może dokonywać zmiany kierowników robót, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika robót.

    - Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.

    - W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności.

§ 12

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych, nie podjął realizacji prac w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczęcia lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia.

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.

- Zamawiający uznał, że zaszły okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 5 niniejszej umowy.

- Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 7 dni.

- Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w   § 7 ust. 1 pkt. 1) i 2) przekroczyła kwotę 20% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową.

- Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić, w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W wypadkach określonych w ust. 1 pkt. 3), 4) i 5) oraz w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:

- zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:

- wystąpienie  konieczności  wykonania  dodatkowych  i   niemożliwych  do  przewidzenia  robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania,

- wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego,

- nieprzekazanie placu budowy w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

- wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu,

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń, itp.,

- odmowa   wydania   przez   organ   administracji   wymaganych   decyzji,   zezwoleń,   uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,

- konieczności przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

- wystąpienie warunków uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczna,

- konieczności   wykonania   robót  wykopaliskowych   uniemożliwiających  wykonanie  przedmiotu umowy,

- wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest   
      odpowiedzialny,

- siły wyższej,

b)   zmiany materiałów koniecznych do wykonywania robót pod warunkiem, że zmiana ta
      będzie korzystna dla Zamawiającego lub wynikająca z niedostępności na rynku tych
      materiałów spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,
c)   wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznymi lub terenowych odmiennych 
      od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności istnienie podziemnych 
      urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

d)  wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót 
        zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia w sytuacji
       konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia 
       procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania 
       założonego efektu użytkowego oraz zmiany obowiązujących przepisów prawa;

e)  zmniejszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych przypadkach,
 f)   zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

g)	 zmiany Podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką 
      zmianę oraz spełnieniem przez nowego Podwykonawcę takich samych warunków jak 
      Podwykonawca pierwotny.

h)   zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ 
      na realizację zamówienia,
i)  w zakresie zmiany osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć 
     w wykonywaniu zamówienia, za uprzednią zgodą Zamawiającego w przypadku:
      - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
      - nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana stanie
         się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. rezygnacja,
j)  gdy zmianie ulegną zapisy umowy, przedmiotem której jest dofinansowanie tej 
    inwestycji, w tym m.in. zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dofinansowania 
    płatności.

###### 3.  Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
      a)   zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron 
            wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
      b)   strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 
            udokumentowania zaistnienia okoliczności powodujących zmianę umowy,
      c)   wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
      d)   Zamawiający nie ma obowiązku zmiany postanowień umowy, jeżeli Wykonawca w 
            terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności powodujących dokonanie zmiany, nie
            złoży Zamawiającemu, na piśmie, uzasadnionego i udokumentowanego wniosku o 
            dokonanie zmiany.

§ 14

Wykonawca nie ma prawa do przelania bez pisemnej zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.         W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

- Integralną częścią umowy są:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- dokumentacja budowlana,

- oferta,

# WYKONAWCA:                                                                 ZAMAWIAJĄCY: